## Foaie1
Functionalitate | Prioritate functionalitate | Task | Estimare Task | Status | Ionescu Adriana | Gherlan Artur | Gaciu Gabriela
Login | 10 | implementare interfata grafica autentificare | 5h | Finalizat | x
Login | 10 | implementare logica autentificare | 6h | Finalizat | x
Adaugare, editare, stergere produse | 10 | implementare interfata grafica | 4h | Finalizat |  | x
Adaugare, editare, stergere produse | 10 | implementare logica | 5h | Finalizat |  | x
Actualizare disponibilitate produse | 5 | implementare interfata grafica | 2h | Finalizat |  |  | x
Actualizare disponibilitate produse | 5 | implemenate logica | 3h | Finalizat |  |  | x
Stergere utilizatori | 7 | Implemetare interfata grafica | 2h | Finalizat | x
Stergere utilizatori | 7 | implementare logica | 3h | Finalizat |  | x
Cereri cumparare | 10 | implementare intefata grafica | 4h | Finalizat |  |  | x
Cereri cumparare | 10 | implementare logica | 5h | Finalizat |  | x
Livrare produse | 10 | implementare interfata grafica | 4h | Neinceput | x
Livrare produse | 10 | implementare logica | 5h | Neinceput |  |  | x
Cautare produse | 5 | implementare intefata grafica | 1h | Finalizat |  |  | x
Cautare produse | 5 | implementare logica | 1h | Nefinalizat |  | x
Selectare link informatii produs | 10 | implementare interfata grafica | 3h | Finalizat | x
Selectare link informatii produs | 10 | implementare logica | 4h | Finalizat |  | x
Adaugare in cos | 10 | implementare interfata grafica | 5h | Finalizat |  |  | x
Adaugare in cos | 10 | implementare logica | 5h | Finalizat | x
Trimitere comanda | 10 | implementare interfata grafica | 5h | Finalizat |  | x
Trimitere comanda | 10 | implementare logica | 5h | Finalizat | x
Cont bani | 10 | implementare interfata grafica | 5h | Neinceput |  | x
Cont bani | 10 | implementare logica | 6h | Neinceput |  |  | x
Logout | 2 | implementare interfata grafica | 2h | Finalizat |  |  | x
Logout | 3 | implementare logica | 3h | Finalizat | x